## Zhukova
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Zhukova | [11 empty] | 2022-11-01 06:09
Цвет | Структура задач |  |  | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект | Уровень
| 1 | Организация проекта |  |  |  | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-28 13:00 |  | 0 | 8 | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-27 16:08 | Дарья Фомина | проект | Zhukova | 1
| 1.1 |  | Анализ требований к системе |  | Дарья Фомина | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 12:00 |  | 0 | 3 | 3 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-09-27 16:16 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Организация проекта | 2
| 1.2 |  | Организационное собрание |  | Дарья Фомина | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-28 13:00 |  | 0 | 8 | 24 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-09-27 16:08 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Организация проекта | 2
| 1.3 |  | Планирование проекта |  |  | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-28 13:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 10:16 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Организация проекта | 2
| 2 | Разработка базы данных |  |  |  | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-05 13:00 |  | 0 | 8 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-27 16:15 | Дарья Фомина | проект | Zhukova | 1
| 2.1 |  | Разработка базы данных |  |  | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-05 13:00 |  | 0 | 8 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:07 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка базы данных | 2
| 2.2 |  | Импорт данных |  |  | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-05 13:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:09 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка базы данных | 2
| 3 | Разработка дизайна |  |  |  | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-19 13:00 |  | 0 | 24 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-27 16:15 | Дарья Фомина | проект | Zhukova | 1
| 3.1 |  | Анализ руководства по стилю |  |  | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 13:00 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:18 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка дизайна | 2
| 3.2 |  | Разработка прототипа дизайна приложения |  |  | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-18 13:00 |  | 0 | 16 | 4 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:14 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка дизайна | 2
| 3.3 |  | Разработка разметки приложения |  |  | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-19 13:00 |  | 0 | 12 | 4 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:17 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка дизайна | 2
| 4 | Разработка системы |  |  |  | 2022-10-12 09:00 | 2022-11-02 13:00 |  | 0 | 28 | 72 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:33 | Дарья Фомина | проект | Zhukova | 1
| 4.1 |  | Авторизация |  |  | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-18 13:00 |  | 0 | 8 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:33 | Дарья Фомина | группа задач | Zhukova / Разработка системы | 2
| 4.1.1 |  |  | Вход | Дарья Фомина | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-18 13:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:42 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Авторизация | 3
| 4.1.2 |  |  | CAPTCHA | Дарья Фомина | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 13:00 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:42 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Авторизация | 3
| 4.1.3 |  |  | Работа системы с ролями | Дарья Фомина | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-18 13:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 10:21 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Авторизация | 3
| 4.2 |  | Каталог товаров |  |  | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-26 13:00 |  | 0 | 12 | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:38 | Дарья Фомина | группа задач | Zhukova / Разработка системы | 2
| 4.2.1 |  |  | Список товаров | Дарья Фомина | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-26 13:00 |  | 0 | 12 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:43 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Каталог товаров | 3
| 4.2.2 |  |  | Фильтрация по производителю | Дарья Фомина | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 13:00 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:41 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Каталог товаров | 3
| 4.2.3 |  |  | Поиск | Дарья Фомина | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 13:00 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 10:20 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Каталог товаров | 3
| 4.3 |  | Админская форма |  |  | 2022-10-26 09:00 | 2022-11-02 13:00 |  | 0 | 12 | 36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:44 | Дарья Фомина | группа задач | Zhukova / Разработка системы | 2
| 4.3.1 |  |  | Добавление товаров |  | 2022-10-26 09:00 | 2022-11-01 13:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:38 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Админская форма | 3
| 4.3.2 |  |  | Редактирование товаров |  | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-02 13:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:41 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Админская форма | 3
| 4.3.3 |  |  | Удаление товара |  | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-02 13:00 |  | 0 | 8 | 12 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:48 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Админская форма | 3
| 4.3.4 |  |  | Список товаров |  | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 13:00 |  | 0 | 4 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 10:20 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Разработка системы / Админская форма | 3
| 5 | Тестирование и контроль качества |  |  |  | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-15 13:00 |  | 0 | 12 | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-27 16:16 | Дарья Фомина | проект | Zhukova | 1
| 5.1 |  | Тестирование приложения |  |  | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-15 13:00 |  | 0 | 12 | 8 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:36 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Тестирование и контроль качества | 2
| 5.2 |  | Разработка Uniy-тестов |  |  | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-15 13:00 |  | 0 | 12 | 4 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:20 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Тестирование и контроль качества | 2
| 5.3 |  | Заполнение тестовой документации |  |  | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 13:00 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:25 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Тестирование и контроль качества | 2
| 6 | Отчет по разработке |  |  |  | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-22 13:00 |  | 0 | 8 | 32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-27 16:16 | Дарья Фомина | проект | Zhukova | 1
| 6.1 |  | Итоговое собрание |  | Дарья Фомина | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 13:00 |  | 0 | 4 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:07 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Отчет по разработке | 2
| 6.2 |  | Презентация итогового проекта |  | Дарья Фомина | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-22 13:00 |  | 0 | 4 | 16 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2022-10-05 09:30 | Дарья Фомина | задача | Zhukova / Отчет по разработке | 2
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com